## Лист1
УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО
Директор ООО "Троицксантехсервис" |  |  |  | Гл. инженер ООО "Троицксантехсервис"
_______________________С.В. Ломовцев |  |  |  |  | __________________ М.С. Ломовцев
«____» ______________ 2015г. |  |  |  |  | «____» ______________ 2015г.
План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы.
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения до 01.09. 2015 год | Ответственный | Финансирование, тыс. рублей
[6 empty] | Собственные средства | Городской бюджет | Областной бюджет
| 1 раздел: Благоустройство |  |  |  |  | руб.
1 | Уборка подвального помещения | м2 | 28194 | 01.09.2015г. | Подъячих Л.С. | 197358
2 | Завоз земли | м3 | 95 | 01.07.2015г. | Подъячих Л.С. | 109060
3 | Завоз песка | м3 | 100 | 01.07.2015г. | Подъячих Л.С. | 134800
4 | Установка скамеек | шт. | 20 | 01.09.2015г. | Подъячих Л.С. | 60000
5 | Установка урн | шт. | 38 | 01.09.2015г. | Подъячих Л.С. | 77900
6 | Установка ограждений | м. | 98 | 01.09.2015г. | Подъячих Л.С. | 107800
7 | Кронирование деревьев | шт. | 25 | 01.06.2015г. | Подъячих Л.С. | 150000
8 | Кашение травы | м2 | 92444 | 01.09.2015г. | Подъячих Л.С. | 369776
9 | Установка ограждений на контейнерных площадках | шт. | 7 | 01.09.2015г. | Подъячих Л.С. | 50050
| Итого 1 раздела: |  |  |  |  | 1256744
2 раздел: Сантехучасток
1 | Промывка и опрессовка систем отопления | м. | 69711 | 01.08.2015г. | Ломовцев М.С. | 1414201
2 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 30 | 01.08.2015г. | Ломовцев М.С. | 26953
3 | Замена запорной арматуры | шт. | 300 | 01.08.2015г. | Ломовцев М.С. | 122194
4 | Частичная замена трубопровода | м. | 100 | 01.09.2015г. | Ломовцев М.С. | 83369
| Итого 2 раздела: |  |  |  |  | 1646717
3 раздел: Стройучасток
1 | Ремонт подъездов | шт. | 51 | 01.09.2015г. | Ломовцев М.С. | 1632000
2 | Ремонт цоколя | шт. | 20 | 01.09.2015г. | Ломовцев М.С. | 544000
3 | Ремонт подъездных козырьков | шт. | 80 | 01.09.2015г. | Ломовцев М.С. | 96000
4 | Ремонт кровли | м2 | 563.8 | 01.09.2015г. | Ломовцев М.С. | 152790
| Итого 3 раздела: |  |  |  |  | 2424790
4 раздел: Электроучасток
1 | Монтаж светильников ПСХ 60 W | шт. | 1260 | 01.09.2015г. | Толстов С.С. | 189000
2 | Монтаж энергосберегающих ламп Navigator | шт. | 1260 | 01.09.2015г. | Толстов С.С. | 126000
3 | Монтаж сжимов У739 МУЗ | шт. | 3000 | 01.09.2015г. | Толстов С.С. | 60000
4 | Монтаж врезных замков на этажные щиты | шт. | 300 | 01.09.2015г. | Толстов С.С. | 7500
5 | Монтаж двухполюсных автоматов АВ-32 А | шт. | 300 | 01.09.2015г. | Толстов С.С. | 42000
| Итого 4 раздела: |  |  |  |  | 424500
5 раздел: Обслуживание узла учета тепловой энергии
1 | Гос. поверка вычеслителей | шт. | 13 | 01.09.2015г. | Ломовцев М.С. | 78000
2 | Гос. поверка термопар | шт. | 19 | 01.09.2015г. | Ломовцев М.С. | 14250
3 | Гос. поверка расходомеров | шт. | 11 | 01.09.2015г. | Ломовцев М.С. | 21000
4 | Замена манометров | шт. | 50 | 01.09.2015г. | Ломовцев М.С. | 251650
5 | Покраска приборов учета | шт. | 90 | 01.09.2015г. | Ломовцев М.С. | 1080
6 | Проверка масла в гильзах т/п | шт. | 90 | 01.09.2015г. | Ломовцев М.С. | 1170
7 | Очистка фильтров | шт. | 90 | 01.09.2015г. | Ломовцев М.С. | 1440
| Итого 5 раздела: |  |  |  |  | 368590
| Всего: |  |  |  |  | 6121341
Исполнитель: Колесникова Н.Ю.
тел. 8 (35163) 2-05-03